## PLAN. ORÇ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO CÓRREGO TESOURO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES
REFERÊNCIA: TABELA DE CUSTOS LABOR/CT UFES PADRÃO DER – DEZEMBRO/2021 – (LS=157,27% -BDI=0%) - PUBLICAÇÃO 18/02/22
BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA = 25,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ PARCIAL | R$ TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10302.932
1.1 | 10501 | UFES/DER | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 99.2 | 10.25 | 1016.8
1.2 | 20305 | UFES/DER | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m3 | 8 | 269.31 | 2154.48
1.3 | 20702 | UFES/DER | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6 mm, incl. Ponto de luz, conf. Projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 654.28 | 7131.652
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 10302.932
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 568.4599
2.1 | 30101 | UFES/DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 8.96 | 45.66 | 409.1136
2.2 | 30119 | UFES/DER | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m³ | 6.67 | 23.89 | 159.3463
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 568.4599
3 |  |  | INFRA – ESTRUTURA |  |  |  |  | 19188.352
3.1 | 40206 | UFES/DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 92.56 | 73.25 | 6780.02
3.2 | 40235 | UFES/DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 7.8 | 571.69 | 4459.182
3.3 | 40243 | UFES/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 535 | 11.81 | 6318.35
3.4 | 40246 | UFES/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 120 | 13.59 | 1630.8
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 19188.352
4 |  |  | SUPER – ESTRUTURA |  |  |  |  | 33107.4713
4.1 | 40337 | UFES/DER | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos,reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10 cm (incl. Material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 94.92 | 104.2 | 9890.664
4.2 | 40322 | UFES/DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 3.91 | 661.43 | 2586.1913
4.3 | 40328 | UFES/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 430 | 11.81 | 5078.3
4.4 | 40333 | UFES/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 156 | 13.59 | 2120.04
4.5 | 40601 | UFES/DER | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150 kg/m2 | m2 | 119.6 | 112.31 | 13432.276
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 33107.4713
5 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 16931.3576
5.1 | 50301 | UFES/DER | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 28.4 | 8.97 | 254.748
5.2 | 50606 | UFES/DER | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 195.72 | 59.08 | 11563.1376
5.3 | 90403 | UFES/DER | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilarete em concreto armado a cada 2 m (h=1,0m) exclusive revestimento | m | 44.8 | 114.14 | 5113.472
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 16931.3576
6 |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA |  |  |  |  | 11638.44
6.1 | 60108 | UFES/DER | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,90x210,0 m | und | 9 | 350.94 | 3158.46
6.2 | 61304 | UFES/DER | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fecchadura externa em latão cromado Lafonte ou equiv., exclusive marco nas dim. 0,90x2,10 m | und | 9 | 942.22 | 8479.98
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 11638.44
7 |  |  | ESQUADRIA METÁLICA/VIDROS |  |  |  |  | 19958.4252
7.1 | 71105 | UFES/DER | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 18.36 | 406.57 | 7464.6252
7.2 | 71704 | UFES/DER | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco (1,20x2,10m) | m2 | 2.52 | 1047.17 | 2638.8684
7.3 | 71701 | UFES/DER | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 9.9 | 574.26 | 5685.174
7.4 | 71702 | UFES/DER | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 1.44 | 672.6 | 968.544
7.5 | 80102 | UFES/DER | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 9 | 284.5 | 2560.5
7.6 | 80201 | UFES/DER | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil ¾”, fixado com parafusos cromados (4 unid) | m2 | 0.96 | 667.41 | 640.7136
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 19958.4252
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 50334.776
8.1 | 200738 | UFES/DER | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de tratamento e pintura conf. Descrito em notas da planilha | kg | 892 | 37.69 | 33619.48
8.2 | 90206 | UFES/DER | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 119.6 | 89.67 | 10724.532
8.2 | 90312 | UFES/DER | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m2 | 13.4 | 129.46 | 1734.764
8.4 | MERCADO |  | Chapim em granito cinza andorinha com 20 cm de largura, 2 cm de espessura assentado co aramassa colante, inclusive pingadeira | m | 44.8 | 95 | 4256
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 50334.776
9 |  |  | ARMÁRIOS E PRATELEIRAS |  |  |  |  | 1426.4832
9.1 | 210210 | UFES/DER | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m2 | 4.44 | 321.28 | 1426.4832
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 1426.4832
10 |  |  | TETOS E FORROS |  |  |  |  | 4133.664
10.1 | 110201 | UFES/DER | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 99.2 | 41.67 | 4133.664
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 4133.664
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 38293.0175
11.1 | 120101 | UFES/DER | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 481.04 | 5.73 | 2756.3592
11.2 | 120227 | UFES/DER | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 93.93 | 51.2 | 4809.216
11.3 | 120201 | UFES/DER | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento com cimento branco, marcas de referencia Eliane, Cecrisa ou Portobello (1,20 m interno) | m2 | 112.71 | 88.45 | 9969.1995
11.4 | 120301 | UFES/DER | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20mm | m2 | 112.71 | 27.92 | 3146.8632
11.5 | 120303 | UFES/DER | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 368.33 | 47.72 | 17576.7076
11.6 | 120208 | UFES/DER | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 2.2 | 15.76 | 34.672
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 38293.0175
12 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 15138.69
12.1 | 130112 | UFES/DER | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 99.2 | 40.76 | 4043.392
12.2 | 130219 | UFES/DER | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 99.2 | 71.17 | 7060.064
12.3 | 130308 | UFES/DER | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 9.6 | 46.54 | 446.784
12.4 | 130317 | UFES/DER | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 11.4 | 75.47 | 860.358
| 200209 | UFES/DER | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8 cm de espessura inclusive preparo da caixa | m2 | 20.4 | 133.73 | 2728.092
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 15138.69
13 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 14889.75
13.1 | 140102 | UFES/DER | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/ visita de 60 cm, concreto p/fundo esp. 10 cm e tubo para ligação ao filtro | und | 1 | 1943.57 | 1943.57
13.2 | 140103 | UFES/DER | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. Tampa c/visita de 60 cm, concreto //fundo esp. 10 cm e tubulação de saida de esgoto | und | 1 | 2512.03 | 2512.03
13.3 | 140701 | UFES/DER | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 7 | 94.74 | 663.18
13.4 | 140702 | UFES/DER | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 4 | 211.09 | 844.36
13.5 | 140705 | UFES/DER | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário | pt | 4 | 111.23 | 444.92
13.6 | 140706 | UFES/DER | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 7 | 86.3 | 604.1
13.7 | 140708 | UFES/DER | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 4 | 79.16 | 316.64
13.8 | 140904 | UFES/DER | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 4 | 93.5 | 374
13.9 | 141101 | UFES/DER | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 5 | 475.57 | 2377.85
13.10 | 141409 | UFES/DER | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 12 | 19.51 | 234.12
13.11 | 141410 | UFES/DER | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 30 | 23.5 | 705
13.12 | 141907 | UFES/DER | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 18 | 43.39 | 781.02
13.13 | 41909 | UFES/DER | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 40 | 69.3 | 2772
13.14 | 142104 | UFES/DER | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 3 | 33.16 | 99.48
13.15 | 142107 | UFES/DER | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC | und | 4 | 54.37 | 217.48
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 14889.75
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 15730.25
14.1 | 150310 | UFES/DER | Caixa de distribuição 20x20x15 cm | und | 1 | 75.47 | 75.47
14.2 | 151132 | UFES/DER | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 60 | 8.23 | 493.8
14.3 | 151304 | UFES/DER | Disjuntor monopolar 32 A - Norma DIN | und | 4 | 21.2 | 84.8
14.4 | 151402 | UFES/DER | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 150 | 6.65 | 997.5
14.5 | 151404 | UFES/DER | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 |  | 100 | 11.89 | 1189
14.6 | 151405 | UFES/DER | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 150 | 16.7 | 2505
14.7 | 151801 | UFES/DER | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 11 | 199.48 | 2194.28
14.8 | 151803 | UFES/DER | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 15 | 203.28 | 3049.2
14.9 | 151810 | UFES/DER | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und | und | 11 | 341.58 | 3757.38
14.10 | 151806 | UFES/DER | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6,0m), fio isolado PVC de 4,0 mm2 (21,6 m) e caixa PVC 4x2” (1 und) | und | 3 | 304.34 | 913.02
14.11 | 151807 | UFES/DER | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2,5 mm2 (21,6m) e caixa PVC 4xx4” (1und) | und | 2 | 235.4 | 470.8
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 15730.25
15 |  |  | APARELHO HIDRO-SANITÁRIO |  |  |  |  | 7002.6312
15.1 | 170129 | UFES/DER | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 4 | 559.06 | 2236.24
15.2 | 170101 | UFES/DER | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira | und | 4 | 574.8 | 2299.2
15.3 | 170220 | UFES/DER | Bancada de granito com espessura de 2 cm com pia | m2 | 1.56 | 364.77 | 569.0412
15.4 | 170311 | UFES/DER | Torneira pressão em PVC para pia diam. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou Akros | und | 7 | 57.04 | 399.28
15.5 | 170317 | UFES/DER | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 116.3 | 232.6
15.6 | 170540 | UFES/DER | Reservatório de fibra de vidro 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 888.87 | 888.87
15.7 | 170546 | UFES/DER | Tanque de mármore sintético com dois bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 377.4 | 377.4
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 7002.6312
16 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 9704.39
16.1 | 180110 | UFES/DER | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 11 | 95.75 | 1053.25
16.2 | 180202 | UFES/DER | Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 15 | 44.93 | 673.95
16.3 | 180204 | UFES/DER | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 11 | 33.87 | 372.57
16.4 | 180602 | UFES/DER | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (parede) de 9000 BTU’s 220V- Ciclo Frio – Clasificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedor vibra-stop | und | 3 | 2345.52 | 7036.56
16.5 | 180702 | UFES/DER | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 2 | 284.03 | 568.06
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 9704.39
17 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 7630.3774
17.1 | 190116 | UFES/DER | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrilico em paredes a duas demãos | m2 | 323.53 | 20.2 | 6535.306
17.2 | 190303 | UFES/DER | Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 34.02 | 21.39 | 727.6878
17.3 | 190417 | UFES/DER | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal | m2 | 18.36 | 20.01 | 367.3836
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 7630.3774
|  |  |  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 275979.4673
18 |  |  | BDI |  |  |  |  | 68994.8668
18.1 | ADOTADO |  | BDI= 25,00 % | perc | 275979.4673 | 0.25 | 68994.8668
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 68994.8668
[5 empty] | TOTAL GERAL R$ |  |  | 344974.3341
NEIVALDO FREGONA
Engenheiro Civil CREA 4292/D

## CRONOG.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO CÓRREGO TESOURO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | PESO (%) | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10302.93 | 2.9866 | 2.99
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 568.46 | 0.16478 | 0.16
3 | INFRA – ESTRUTURA | 19188.35 | 5.5623 | 5.56
4 | SUPER ESTRUTURA | 33107.47 | 9.5971 | 8.29 | 1.3071
5 | PAREDES E PAINEIS | 16931.36 | 4.908 | 3 | 1.908
6 | ESQ. DE MADEIRA | 11638.44 | 3.3737 |  |  | 1.5 | 1.8737
7 | ESQ. METÁLICA | 19958.43 | 5.7855 |  |  |  | 5.7855
8 | COBERTURA | 50334.78 | 14.5909 |  | 14.5909
9 | ARMÁRIO E PRATELEIRA | 1426.48 | 0.4135 |  |  |  | 0.4135
10 | TETOS E FORROS | 4133.66 | 1.1983 |  |  | 1.2
11 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 38293.02 | 11.1003 |  |  | 6.22 | 4.87
12 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 15138.69 | 4.3884 |  |  | 4.39
13 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | 14889.75 | 4.3162 |  | 1.19 | 3.1262
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15730.25 | 4.5598 |  | 1 | 3.5598
15 | APARELHO HIDRO – SANITÁRIO | 7002.63 | 2.0299 |  |  |  | 2.0299
16 | APARELHO ELÉTRICO | 9704.39 | 2.8131 |  |  |  | 2.8131
17 | PINTURA | 7630.38 | 2.2119 |  |  |  | 2.2119
18 | BDI | 68994.87 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
| SIMPLES |  |  | 25 | 24.996 | 24.996 | 24.9975
| ACUMULADO | 344974.34 | 100 | 25 | 49.996 | 75 | 99.9975
NEIVALDO FREGONA
Engenheiro Civil CREA 4292 - D

## MEM. DESC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO CÓRREGO TESOURO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Trata-se da construção de um Posto de Saúde. Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara as informações contidas nos projetos. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade, devendo satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.
SERVIÇOS PRELIMINARES
Locação de obra com gabarito de madeira, utilizando tabua de 30cm de largura e 2,50cm de espessura e pontalete de 8 x 8cm a cada 1,50m de distancia. Demolição e retirada de de material da casa danificada
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER
Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6 mm, incl. Ponto de luz, conf. Projeto (1 utilização)
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade para execução de sapatas e cinta.
Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg
INFRA – ESTRUTURA
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma), a ser utilizado nas sapatas, cintas e toco de pilares.
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) .
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm com material de qualidade comprovada.
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
SUPER – ESTRUTURA
Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos,reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10 cm (incl. Material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) .
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm com material de qualidade comprovada.
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150 kg/m2
PAREDES E PAINEIS
Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma
Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) no entorno da área da cozinha e palco.
Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilarete em concreto armado a cada 2 m (h=1,0m) exclusive revestimento
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,90x210,0 m
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fecchadura externa em latão cromado Lafonte ou equiv., exclusive marco nas dim. 0,90x2,10 m
ESQUADRIA METÁLICA
Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco (1,20x2,10m)
Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura
Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil ¾”, fixado com parafusos cromados (4 unid)
COBERTURA
Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de tratamento e pintura conf. Descrito em notas da planilha
Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação
Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm
Chapim em granito cinza andorinha com 20 cm de largura, 2 cm de espessura assentado co aramassa colante, inclusive pingadeira
ARMÁRIOS E PRATELEIRAS
Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm
TETOS E FORROS
Forro de gesso acabamento tipo liso
REVESTIMENTO DE PAREDE
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm
Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello
Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
PISOS INTERNOS E EXTERNOS
PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA
Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
Todos os serviços , materiais e equipamentos de hidraúlica empregados na obra deverão rigorosamente atender as Normas Brasileiras.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E APARELHOS ELÉTRICOS
Todos os serviços, materiais e equipamento elétricos, empregados na obra deverão rigorosamente atender as Normas Brasileiras.
PINTURA
Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos
NEIVALDO FREGONA
ENGº CIVIL CREA- 4292/D