## PLAN. ORÇ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CÓRREGO PARAJÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES.
TABELA DE CUSTO LABOR/CT UFES PADRÃO DER – JULHO DE 2022 – (LS=157,27% - BDI=0%) ATUALIZADA EM 06/09/2022
BDI ADOTADO PARA ESTA OBRA É DE 25,0 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ PARCIAL | R$ TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10315.1118
1.1 | 10501 | UFES/DER | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 69.42 | 10.84 | 752.5128
1.2 | 20305 | UFES/DER | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 275.76 | 2206.08
1.3 | 20702 | UFES/DER | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6 mm, inclusive ponto de luz, conf. Projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | 674.91 | 7356.519
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 10315.1118
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 679.7415
2.1 | 30101 | UFES/DER | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 9.15 | 51.51 | 471.3165
2.2 | 30210 | UFES/DER | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m³ | 7.5 | 27.79 | 208.425
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 679.7415
3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 33618.415
3.1 | 40206 | UFES/DER | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 118.4 | 76.98 | 9114.432
3.2 | 40233 | UFES/DER | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 7.9 | 669.58 | 5289.682
3.3 | 40246 | UFES/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 186 | 13.56 | 2522.16
3.4 | 40243 | UFES/DER | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 645 | 13.12 | 8462.4
3.5 | 40601 | UFES/DER | Laje pré-moldada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 (acrescimo de 0,50m de beiral em todos os lados) | m² | 69.42 | 118.55 | 8229.741
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 33618.415
4 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 10397.8475
4.1 | 50122 | UFES/DER | Cobogó de concreto tipo cruzeta de 20 x 20 x 10 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço1:0,5:5, espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm | m² | 2.75 | 183.01 | 503.2775
4.2 | 50606 | UFES/DER | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m² | 127 | 77.91 | 9894.57
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 10397.8475
5 |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA |  |  |  |  | 3029.2
5.1 | 60110 | UFES/DER | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente | m | 4 | 82.58 | 330.32
5.2 | 62301 | UFES/DER | Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. alizares, dobradiças, fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equiv., excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m | und | 4 | 674.72 | 2698.88
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 3029.2
6 |  |  | ESQUADRIA METÁLICA |  |  |  |  | 4674.1464
6.1 | 71107 | UFES/DER | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento 3x(0,80x2,10)m | m² | 5.04 | 927.41 | 4674.1464
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 4674.1464
7 |  |  | TETOS E FORROS |  |  |  |  | 5113.59
7.1 | 110101 | UFES/DER | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 69 | 12.9 | 890.1
7.2 | 110302 | UFES/DER | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 69 | 61.21 | 4223.49
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 5113.59
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 30640.5
8.1 | 120101 | UFES/DER | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 330 | 6.73 | 2220.9
8.2 | 120201 | UFES/DER | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referencia Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 127 | 104.87 | 13318.49
8.3 | 120301 | UFES/DER | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 127 | 32 | 4064
8.4 | 120303 | UFES/DER | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 203 | 54.37 | 11037.11
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 30640.5
9 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 11578.8332
9.1 | 130112 | UFES/DER | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 69 | 48.36 | 3336.84
9.2 | 130236 | UFES/DER | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 69 | 81.06 | 5593.14
9.3 | 200209 | UFES/DER | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8 cm de esp. Incl. Preparo da caixa | m2 | 17.57 | 150.76 | 2648.8532
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 11578.8332
10 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 11320.84
10.1 | 140701 | UFES/DER | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 3 | 94.88 | 284.64
10.2 | 140702 | UFES/DER | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 7 | 209.54 | 1466.78
10.3 | 140705 | UFES/DER | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário | pt | 3 | 125.11 | 375.33
10.4 | 140706 | UFES/DER | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 3 | 91.87 | 275.61
10.5 | 140708 | UFES/DER | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 3 | 84.32 | 252.96
10.6 | 141101 | UFES/DER | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 2 | 544.84 | 1089.68
10.7 | 141410 | UFES/DER | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 60 | 22.91 | 1374.6
10.8 | 141412 | UFES/DER | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 18 | 40.8 | 734.4
10.9 | 141906 | UFES/DER | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 12 | 34.32 | 411.84
10.10 | 141909 | UFES/DER | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | und | 36 | 75.05 | 2701.8
10.11 | 140102 | UFES/DER | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa com visita de 60 cm, concreto p/fundo esp 10 cm | und | 1 | 2353.2 | 2353.2
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 11320.84
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 10109.67
11.1 | 150310 | UFES/DER | Caixa de distribuição 20x20x15 cm | und | 1 | 91.98 | 91.98
11.2 | 151132 | UFES/DER | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 80 | 9.19 | 735.2
11.3 | 151304 | UFES/DER | Disjuntor monopolar 32 A - Norma DIN | und | 1 | 20.59 | 20.59
11.4 | 151402 | UFES/DER | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 200 | 7.12 | 1424
11.5 | 151405 | UFES/DER | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 100 | 17.53 | 1753
11.6 | 151801 | UFES/DER | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 12 | 214.33 | 2571.96
11.7 | 151803 | UFES/DER | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 6 | 218.59 | 1311.54
11.8 | 151810 | UFES/DER | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und | und | 6 | 366.9 | 2201.4
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 10109.67
12 |  |  | APARELHO HIDRO-SANITÁRIO |  |  |  |  | 4726.64
12.1 | 170116 | UFES/DER | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 3 | 519.51 | 1558.53
12.2 | 170311 | UFES/DER | Torneira pressão em PVC para pia diam. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou Akros | und | 3 | 48.7 | 146.1
12.3 | 170317 | UFES/DER | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 6 | 113.52 | 681.12
12.4 | 170502 | UFES/DER | Caixa de descarga plástica de sobrepor | und | 3 | 202.07 | 606.21
12.5 | 170540 | UFES/DER | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 881.45 | 881.45
12.6 | 170117 | UFES/DER | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira | und | 3 | 224.77 | 674.31
12.7 | 142107 | UFES/DER | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC | und | 3 | 59.64 | 178.92
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 4726.64
13 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 1898.04
13.1 | 180110 | UFES/DER | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 12 | 114.62 | 1375.44
13.2 | 180202 | UFES/DER | Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 6 | 49.99 | 299.94
13.3 | 180204 | UFES/DER | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6 | 37.11 | 222.66
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 1898.04
14 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 5820.4832
14.1 | 190115 | UFES/DER | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 272 | 19.6 | 5331.2
14.2 | 190302 | UFES/DER | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 10.08 | 25.57 | 257.7456
14.3 | 190417 | UFES/DER | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 10.08 | 22.97 | 231.5376
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 5820.4832
15 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 11945.28
15.1 | 90102 | UFES/DER | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6 mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, excl. telhas | m2 | 69 | 113.03 | 7799.07
15.2 | 90202 | UFES/DER | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 69 | 60.09 | 4146.21
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 11945.28
|  |  |  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 155868.3386
16 |  |  | BDI |  |  |  |  | 38967.0846
16.1 | ADOTADO |  | BDI=25% | perc | 155868.3386 | 0.25 | 38967.0846
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  | 38967.0846
[5 empty] | TOTAL GERAL R$ |  |  | 194835.4232
NEIVALDO FREGONA
Engenheiro Civil CREA 4292/D

## CRONOG.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CÓRREGO PARAJÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | PESO (%) | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10315.11 | 5.2943 | 5.2943
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 679.74 | 0.34888 | 0.34888
3 | ESTRUTURA | 33618.42 | 17.2548 | 8.36 | 8.8948
4 | PAREDES E PAINÉIS | 10397.85 | 5.3367 | 2 | 3.3367
5 | ESQ. DE MADEIRA | 3029.2 | 1.5547 |  |  | 1 | 0.55475
6 | ESQ. METÁLICA | 4674.15 | 2.399 |  |  |  | 2.399
7 | TETOS E FORROS | 5113.59 | 2.6246 |  |  |  | 2.6246
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 30640.5 | 15.7263 |  | 3.77 | 11.9563
9 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 11578.83 | 5.9429 |  |  | 2 | 3.9429
10 | INST. HIDRO – SANITÁRIAS | 11320.84 | 5.8105 |  |  |  | 5.8105
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10109.67 | 5.1888 |  |  |  | 0.67 | 4.5188
12 | APARELHO HIDRO – SANITÁRIO | 4726.64 | 2.426 |  |  |  |  | 2.426
13 | APARELHOS ELÉTRICOS | 1898.04 | 0.97418 |  |  |  |  | 0.97418
14 | PINTURA | 5820.48 | 2.9874 |  |  |  |  | 2.9874
15 | COBERTURA | 11945.28 | 6.131 |  |  | 1.04 |  | 5.091
16 | BDI | 38967.08 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| SIMPLES |  |  | 20.0031 | 20.0015 | 19.9963 | 20.0017 | 19.9973
| ACUMULADO | 194835.42 | 100 | 20.0031 | 40.0047 | 60.001 | 80.0027 | 100
NEIVALDO FREGONA
Engenheiro Civil CREA 4292 - D

## MEM. DESC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CÓRREGO PARAJÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Trata-se da construção de um vestiário no Campo do Parajú em concreto armado e alvenaria no Município de Vila Valério/ES. Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara as informações contidas nos projetos. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade, devendo satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.
SERVIÇOS PRELIMINARES
Os serviços de locação com gabarito de madeira, placa da obra com informações designadas pela fiscalização e barracão para almoxarifado executado conforme planilha orçamentária.
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade para execução de sapatas e cinta.
Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material escavado.
ESTRUTURA
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma), a ser utilizado nas sapatas, cintas e toco de pilares.
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) a ser empregado em todas as estruturas de concreto armado.
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina e CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm em material de qualidade comprovada.
Fornecimento e execução de laje pré-moldada com beiral de 0,50 m em todo entorno da obra
PAREDES E PAINEIS
Execução de cobogó de concreto tipo cruzeta para ventilação
Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm.
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Fornecimento e assentamento de marco e portas em madeira de lei tipo parajú ou similar maciça de na dimensões de 0,60 x 1,60m, inclusive marco em madeira de lei e alizares, com dobradiça de 3" x 3" em aço e fechadura tipo livre e ocupado em metal cromado de qualidade comprovada.
ESQUADRIA METÁLICA
Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento 3x(0,80x2,10)m
TETOS E FORROS
Execução de chapisco e reboco tipo paulista conforme traço descrito na planilha orçamentária
REVESTIMENTO DE PAREDE
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm
Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. Assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
PISOS INTERNOS E EXTERNOS
Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm com acabamento liso
Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento
Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8 cm de esp. Incl. Preparo da caixa em todo entorno da obra
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
Todos os serviços , materiais e equipamentos de hidraúlica empregados na obra deverão rigorosamente atender as Normas Técnicas.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E APARELHOS ELÉTRICOS
Todos os serviços, materiais e equipamento elétricos, empregados na obra deverão rigorosamente atender as Normas Técnicas.
PINTURA
Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal
COBERTURA
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6 mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, excl. telhas
Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação
NEIVALDO FREGONA
ENGº CIVIL CREA- 4292/D