## PLAN__ORÇ_
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO - BAIRROS DA SEDE

LOCAL: TRECHOS - 01 SANTA RITA - 02 NOSSA SRA DA PENHA - 03 CENTRO/NOVA ALIANÇA - 04 VILA NOVA

TABELA DO DER-ES – NOVEMBRO/2020 - SEM DESONERAÇÃO – BDI=23,32% - ATUALIZADA EM 24/08/2021

SISTEMA DE CUSTOS REFERÊNCIAIS DE OBRAS - SICRO - ES – ABRIL/2021

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	UNIT C/ BDI	R$ TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					149.575,81
1.1	COMP. 01	SICRO	Administração da obra	UD	1,00	121.290,80	149.575,810	149.575,81
			Sub total					149.575,81

2			CANTEIRO DE OBRA					37.825,80
2.1	41500	DER/ES	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	18,00	299,1		5.383,80
2.2	41578	DER/ES	Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro tomada p/ computador e telefone	Mês	6,00	842,76		5.056,56
2.3	41579	DER/ES	Aluguel de container para almoxarifado	Mês	6,00	582,47		3.494,82
2.4	41496	DER/ES	Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km	Ud	2,00	1.360,05		2.720,10
2.5	41544	DER/ES	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	H	48,00	411,79		19.765,92
2.6	101973	DER/ES	Ensaio de estabilidade de concreto asfaltico	UD	4,00	351,15		1.404,60
			Sub total					37.825,80

3			TRECHO 01 - SANTA RITA					747.801,61
3.1			PRIMEIRA CAMADA - SERVIÇOS
3.1.1	4011353	SICRO	Pintura de ligação	M2	8.252,00	0,21	0,26	2.145,52
3.1.2	4011463	SICRO	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	594,14	127,93	157,76	93.731,53
3.1.3	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CAP - 50/70	T	34,66	291,50		10.103,39
			Sub total					105.980,44

3.1.1			FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO NA PRIMEIRA CAMADA
3.1.1.1	41360	DER/ES	CAP-50/70, fornecimento	T	34,66	3.203,00		111.015,98
3.1.1.2	40978	DER/ES	Emulsão RR-1C FLEX (Emulflex RR-1C-E,) fornecimento	T	3,30	2.694,55		8.892,02
3.1.1.3	40972	DER/ES	Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos	%	119.908,00	0,1528		18.321,94
3.1.1.4	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CM-30	T	9,90	220,88		2.186,71
3.1.1.5	60006	DER/ES	TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,998XP + 1,037XR +7,687	T	594,00	157,39		93.489,66
3.1.1.6	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) RR 1C-E	T	3,30	220,88		728,90
			SUB TOTAL					234.635,21

3.2			SEGUNDA CAMADA - SERVIÇOS
3.2.1	4011353	SICRO	Pintura de ligação	M2	8.252,00	0,21	0,26	2.145,52
3.2.2	4011463	SICRO	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	594,14	127,93	157,76	93.731,53
3.2.3	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CAP - 50/70	T	34,66	291,50		10.103,39
			SUB TOTAL					105.980,44

3.2.1			FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO NA SEGUNDA CAMADA
3.2.1.1	41360	DER/ES	CAP-50/70, fornecimento	T	34,66	3.203,00		111.015,98
3.2.1.2	40978	DER/ES	Emulsão RR-1C FLEX (Emulflex RR-1C-E,) fornecimento	T	3,30	2.694,55		8.892,02
3.2.1.3	40972	DER/ES	Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos	%	119.908,00	0,1528		18.321,94
3.2.1.4	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CM-30	T	9,90	220,88		2.186,71
3.2.1.5	60006	DER/ES	TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,998XP + 1,037XR +7,687	T	594,14	157,39		93.511,69
3.2.1.6	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) RR 1C-E	T	3,3	220,88		728,90
			SUB TOTAL					234.657,25
3.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.3.1	40895	DER/ES	Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação	M	60,00	59,52		3.571,20
3.3.2	42504	DER/ES	Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbana	M2	290,00	53,34		15.468,60
3.3.3	40258	DER/ES	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	M3	2,00	69,79		139,58
3.3.4	5501912	SICRO	Escavação car e transporte de material 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - Caminho de serviço em revestimento primário - com carregdeira e caminhão caçamba 14 m3.	M3	116,00	7,46	9,20	1.067,20
3.3.5	40781	DER/ES	Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita	M3	116,00	65,51		7.599,16
3.3.6	43349	DER/ES	Compactação de aterros 100% PI em Vias Urbanas	M3	116,00	7,80		904,80
3.3.7	40092	DER/ES	Reparo de caixa coletora (caixas ralo e caixas boca de lobo)	Ud	6,00	330,67		1.984,02
3.3.8	42047	DER/ES	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	6,00	41,74		250,44
3.3.9	43038	DER/ES	Pescoço de poço de visita H=0,30m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em vias urbanas (levantamento de pocos de visita)	Ud	33,00	112,24		3.703,92
3.3.10	102069	DER/ES	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	M2	8.252,00	3,84		31.687,68
3.3.11	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota fora	M3	116,00	1,20	1,48	171,68
			SUB TOTAL					66.548,28

4			TRECHO 02 - NOSSA Sra DA PENHA					652.225,76
4.1			PRIMEIRA CAMADA - SERVIÇOS
4.1.1	4011353	SICRO	Pintura de ligação	M2	7.273,00	0,21	0,26	1.890,98
4.1.2	4011463	SICRO	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	523,65	127,93	157,76	82.611,02
4.1.3	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CAP - 50/70	T	30,55	291,50		8.905,33
			SUB TOTAL					93.407,33

4.1.1			FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO NA PRIMEIRA CAMADA
4.1.1.1	41360	DER/ES	CAP-50/70, fornecimento	T	30,55	3.203,00		97.851,65
4.1.1.2	40978	DER/ES	Emulsão RR-1C FLEX (Emulflex RR-1C-E,) fornecimento	T	2,91	2.694,55		7.841,14
4.1.1.3	40972	DER/ES	Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos	%	105.692,79	0,1528		16.149,86
4.1.1.4	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CM-30	T	8,73	220,88		1.928,28
4.1.1.5	60006	DER/ES	TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,998XP + 1,037XR +7,687	T	523,65	157,39		82.417,27
4.1.1.6	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) RR 1C-E	T	2,91	220,88		642,76
			SUB TOTAL					206.830,97

4.2			SEGUNDA CAMADA - SERVIÇOS
4.2.1	4011353	SICRO	Pintura de ligação	M2	7.273,00	0,21	0,26	1.890,98
4.2.2	4011463	SICRO	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	523,65	127,93	157,76	82.611,02
4.2.3	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CAP - 50/70	T	30,55	291,50		8.905,33
			SUB TOTAL					93.407,33

4.2.1			FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO SEGUNDA CAMADA
4.2.1.1	41360	DER/ES	CAP-50/70, fornecimento	T	30,55	3.203,00		97.851,65
4.2.1.2	40978	DER/ES	Emulsão RR-1C FLEX (Emulflex RR-1C-E,) fornecimento	T	2,91	2.694,55		7.841,14
4.2.1.3	40972	DER/ES	Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos	%	105.692,79	0,1528		16.149,86
4.2.1.4	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CM-30	T	8,73	220,88		1.928,28
4.2.1.5	60006	DER/ES	TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,998XP + 1,037XR +7,687	T	523,65	157,39		82.417,27
4.2.1.6	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) RR 1C-E	T	2,91	220,88		642,76
			SUB TOTAL					206.830,97

4.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.3.1	40895	DER/ES	Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação	M	15,00	59,52		892,80
4.3.2	42504	DER/ES	Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbana	M	225,00	53,34		12.001,50
4.3.3	40258	DER/ES	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	M3	1,50	69,79		104,69
4.3.4	5501912	SICRO	Escavação car e transporte de material 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - Caminho de serviço em revestimento primário - com carregdeira e caminhão caçamba 14 m3.	M3	90,00	7,46	9,20	828,00
4.3.5	40781	DER/ES	Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita	M3	90,00	65,51		5.895,90
4.3.6	43349	DER/ES	Compactação de aterros 100% PI em Vias Urbanas	M3	90,00	7,80		702,00
4.3.7	40092	DER/ES	Reparo de caixa coletora (caixas ralo e caixas boca de lobo)	Ud	3,00	330,67		992,01
4.3.8	42047	DER/ES	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	6,00	41,74		250,44
4.3.9	43038	DER/ES	Pescoço de poço de visita H=0,30m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em vias urbanas (levantamento de pocos de visita)	Ud	18,00	112,24		2.020,32
4.3.10	102069	DER/ES	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	M2	7.273,00	3,84		27.928,32
4.3.11	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota fora	M3	90,00	1,20	1,48	133,20
			SUB TOTAL					51.749,18

5			TRECHO 03 -CENTRO - NOVA ALIANÇA					397.605,30
5.1			PRIMEIRA CAMADA - SERVIÇOS
5.1.1	4011353	SICRO	Pintura de ligação	M2	3.958,00	0,21	0,26	1.029,08
5.1.2	4011463	SICRO	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	284,98	127,93	157,76	44.958,44
5.1.3	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CAP - 50/70	T	16,62	291,50		4.844,73
			SUB TOTAL					50.832,25

5.1.1			FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO NA PRIMEIRA CAMADA
5.1.1.1	41360	DER/ES	CAP-50/70, fornecimento	T	16,62	3.203,00		53.233,86
5.1.1.2	40978	DER/ES	Emulsão RR-1C FLEX (Emulflex RR-1C-E,) fornecimento	T	1,58	2.694,55		4.257,39
5.1.1.3	40972	DER/ES	Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos	%	57.491,25	0,1528		8.784,66
5.1.1.4	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CM-30	T	4,75	220,88		1.049,18
5.1.1.5	60006	DER/ES	TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,998XP + 1,037XR +7,687	T	284,98	157,39		44.853,00
5.1.1.6	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) RR 1C-E	T	1,58	220,88		348,99
			SUB TOTAL					112.527,08

5.2			SEGUNDA CAMADA - SERVIÇOS
5.2.1	4011353	SICRO	Pintura de ligação	M2	3.958,00	0,21	0,26	1.029,08
5.2.2	4011463	SICRO	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	284,98	127,93	157,76	44.958,44
5.2.3	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CAP - 50/70	T	16,62	291,50		4.844,73
			SUB TOTAL					50.832,25

5.2.1			FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO NA SEGUNDA CAMADA
5.2.1.1	41360	DER/ES	CAP-50/70, fornecimento	T	16,62	3.203,00		53.233,86
5.2.1.2	40978	DER/ES	Emulsão RR-1C FLEX (Emulflex RR-1C-E,) fornecimento	T	1,58	2.694,55		4.257,39
5.2.1.3	40972	DER/ES	Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos	%	57.491,25	0,1528		8.784,66
5.2.1.4	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CM-30	T	4,75	220,88		1.049,18
5.2.1.5	60006	DER/ES	TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,998XP + 1,037XR +7,687	T	284,98	157,39		44.853,00
5.2.1.6	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) RR 1C-E	T	1,58	220,88		348,99
			SUB TOTAL					112.527,08

5.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.3.1	40895	DER/ES	Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação	M	524,00	59,52		31.188,48
5.3.2	42504	DER/ES	Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbana	M2	10,00	53,34		533,40
5.3.3	40258	DER/ES	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	M3	2,00	69,79		139,58
5.3.4	5501912	SICRO	Escavação car e transporte de material 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - Caminho de serviço em revestimento primário - com carregdeira e caminhão caçamba 14 m3.	M3	291,60	7,46	9,20	2.682,72
5.3.5	40781	DER/ES	Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita	M3	291,60	65,51		19.102,72
5.3.6	43349	DER/ES	Compactação de aterros 100% PI em Vias Urbanas	M3	291,60	7,80		2.274,48
5.3.7	40092	DER/ES	Reparo de caixa coletora (caixas ralo e caixas boca de lobo)	Ud	4,00	330,67		1.322,68
5.3.8	42047	DER/ES	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	6,00	41,74		250,44
5.3.9	43038	DER/ES	Pescoço de poço de visita H=0,30m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em vias urbanas (levantamento de pocos de visita)	Ud	5,00	112,24		561,20
5.3.10	102069	DER/ES	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	M2	3.229,00	3,84		12.399,36
5.3.11	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota fora	M3	291,60	1,20	1,48	431,57
			SUB TOTAL					70.886,62

6			TRECHO 04- VILA NOVA					371.449,29
6.1			PRIMEIRA CAMADA - SERVIÇOS
6.1.1	4011353	SICRO	Pintura de ligação	M2	3.759,00	0,21	0,26	977,34
6.1.2	4011463	SICRO	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	270,65	127,93	157,76	42.697,74
6.1.3	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CAP - 50/70	T	15,79	291,50		4.602,79
			SUB TOTAL					48.277,87

6.1.1			FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO NA PRIMEIRA CAMADA
6.1.1.1	41360	DER/ES	CAP-50/70, fornecimento	T	15,79	3.203,00		50.575,37
6.1.1.2	40978	DER/ES	Emulsão RR-1C FLEX (Emulflex RR-1C-E,) fornecimento	T	1,50	2.694,55		4.041,83
6.1.1.3	40972	DER/ES	Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos	%	54.617,20	0,1528		8.345,51
6.1.1.4	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CM-30	T	4,51	220,88		996,17
6.1.1.5	60006	DER/ES	TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,998XP + 1,037XR +7,687	T	270,65	157,39		42.597,60
6.1.1.6	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) RR 1C-E	T	1,50	220,88		331,32
			SUB TOTAL					106.887,79

6.2			SEGUNDA CAMADA - SERVIÇOS
6.2.1	4011353	SICRO	Pintura de ligação	M2	3.759,00	0,21	0,26	977,34
6.2.2	4011463	SICRO	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	270,65	127,93	157,76	42.697,74
6.2.3	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CAP - 50/70	T	15,79	291,50		4.602,79
			SUB TOTAL					48.277,87

6.2.1			FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO NA SEGUNDA CAMADA
6.2.1.1	41360	DER/ES	CAP-50/70, fornecimento	T	15,79	3.203,00		50.575,37
6.2.1.2	40978	DER/ES	Emulsão RR-1C FLEX (Emulflex RR-1C-E,) fornecimento	T	1,50	2.694,55		4.041,83
6.2.1.3	40972	DER/ES	Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos	%	54.617,20	0,1528		8.345,51
6.2.1.4	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) CM-30	T	4,51	220,88		996,17
6.2.1.5	60006	DER/ES	TR-301-00 (Massa Asfáltica) 0,998XP + 1,037XR +7,687	T	270,65	157,39		42.597,60
6.2.1.6	100849	DER/ES	Transporte de material asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (0,413XP + 0,488XR + 44.119) RR 1C-E	T	1,50	220,88		331,32
			SUB TOTAL					106.887,79

6.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.3.1	40894	DER/ES	Meio fio (assentamento), inclusive caiação	M	50,00	59,52		2.976,00
6.3.2	42504	DER/ES	Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbana	M2	480,00	53,34		25.603,20
6.3.3	40258	DER/ES	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	M3	2,50	69,79		174,48
6.3.4	5501912	SICRO	Escavação car e transporte de material 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - Caminho de serviço em revestimento primário - com carregdeira e caminhão caçamba 14 m3.	M3	192,00	7,46	9,20	1.766,40
6.3.5	40781	DER/ES	Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita	M3	192,00	65,51		12.577,92
6.3.6	43349	DER/ES	Compactação de aterros 100% PI em Vias Urbanas	M3	192,00	7,80		1.497,60
6.3.7	40092	DER/ES	Reparo de caixa coletora (caixas ralo e caixas boca de lobo)	Ud	3,00	330,67		992,01
6.3.8	42047	DER/ES	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	6,00	41,74		250,44
6.3.9	43038	DER/ES	Pescoço de poço de visita H=0,30m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em vias urbanas (levantamento de pocos de visita)	Ud	5,00	112,24		561,20
6.3.10	102069	DER/ES	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	M2	3.759,00	3,84		14.434,56
6.3.11	4413942	SICRO	Espalhamento de material em bota fora	M3	192,00	1,20	1,48	284,16
			SUB TOTAL					61.117,97

				TOTAL GERAL				2.356.483,58

VALOR DA OBRA: R$ 2.356.483,58 (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos)

			NEIVALDO FREGONA
			ENGº CIVIL CREA - 4292/D

## CRONOG_
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRROS DA SEDE

LOCAL: BAIRROS SANTA RITA - NOSSA SRA PENHA - CENTRO/ NOVA ALIANÇA - VILA NOVA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PESO (%)	1º MÊS LICITAÇÃO	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	149.575,81	6,35		1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,05
2	CANTEIRO DE OBRA	37.825,80	1,61		1,00					0,61
3	TRECHO 01 - SANTA RITA	747.801,61	31,73					1,13	15,60	15,00
4	TRECHO 02 - NOSSA Sra DA PENHA	652.225,76	27,68			13,35	14,33
5	TRECHO 03 - CENTRO/NOVA ALIANÇA	397.605,30	16,87		14,61	2,26
6	TRECHO 04 - VILA NOVA	371.449,29	15,76				1,28	14,48

	SIMPLES				16,67	16,67	16,67	16,67	16,66	16,66
	ACUMULADO	2.356.483,57	100,00		16,67	33,34	50,01	66,68	83,34	100,00

NEIVALDO FREGONA
ENGº CIVIL - CREA 4292/4

## MEM__DESC_
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO - BAIRROS DA SEDE

DESCRIÇÃO

Este memorial descreve os serviços a serem executados na execução do capeamento asfaltico em duas camadas de 3,0 cm cada uma, nos Bairros 01 Santa Rita, 02 Nossa Sra da Penha, 03 Centro/Nova Aliança e Vila Nova na sede deste Município.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Refere-se a taxa de administração da obra referente as despesas com pessoal, administrativo e diversos serviços realizados durante a execução da obra.
As licenças e taxas referentes a obra ficam a cargo da contratada devendo serem retiradas em nome da contratante.

CANTEIRO DE OBRA
Instalação de placa de obra conforme modelo da contratante a ser instalada em lugar designado pela fiscalização.
Instalação de conteiner para escritório e almoxarifado inclusive desmobilizaçaõ.
Mobilização e desmobilização de equipamentos utilizados na aplicação do concreto asfaltico (CBUQ).
Ensaio de estabilidade de concreto asfaltico (CBUQ) a ser executada para cada trecho.

PRIMEIRA E SEGUNDA CAMADA - SERVIÇOS
Pintura de ligação - emulsão RR-1C-E . A pintura ligante com emulsão RR-1C-E com taxa de 0,0004 t/m2 aplicado sobre o CM-30 para receber o revestimento em CBUQ.
CBUQ - é o revestimento flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura para esta obra esta assim definida, a primeira camada de regularização com 3,0 cm de espessura e a segunda camada de acabamento com 3,0 cm de espessura.
A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas Técnicas.
Os serviços de de fornecimento e transporte dos materiais betuminosos de acordo com os descritos na planilha orçamentaria.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Nos locais onde o meio fio estiver em desacordo com o alinhamento da Rua deverá ser corrigido
No trecho 04 o meio fio com fornecimento e assentamento
Nos locais onde o pavimento estiver com defeito (elevação ou depressão) devera ser corrigido para que possa ter uma melhor distribuiçaõ do asfalto aplicado
Nos locais onde o pavimento apresentar problemas na base com excesso de umidade com comportamento elástico conhecido como BORRACHUDO, deverá ser corrigido, com a retirada dos materiais inadequados (escavação com media de 0,40 m de profundidade) e substituidos com solo brita compactado.
Os poços de visita, caixas secas e caixas ralos deverão serem levantadas e corrigidas para nivelar com o pavimento a ser aplicado, no intuito de evitar que se instale no local um depressão do tampão de ferro fundido e das grelhas de captação de águas pluviais.
Limpesa das ruas a serem pavimentadas com CBUQ com varreduras ou lavagem com carro pipa com finalidade de retirada de areia, terra ou outros materiais.
Espalhamento de materiais proveniente das escavações e limpesa das Ruas a serem pavimentadas em CBUQ.

NEIVALDO FREGONA
ENGº CIVIL - CREA 4292/D

## MEM__CALC
MEMÓRIA DE CALCÚLO

OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO - BAIRROS DA SEDE

OS CALCÚLOS SÃO REFERENTES A CADA ITEM

ITEM - 1.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

COMPOSIÇÃO Nº 01

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO - BAIRROS DA SEDE

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

REFERÊNCIA PARA COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇO - TABELA DA SICRO - JULHO/2020

COMPOSIÇÃO Nº 01
PESSOAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	SALÁRIO	TOTAL
P9801	AJUDANTE	H	1.320,00	6,7691	8.935,21
P9803	ALMOXARIFE	MÊS	6,00	2.261,60	13.569,60
P9812	ENGENHEIRO	MÊS	6,00	12.515,76	75.094,57
P9866	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	H	1.320,00	8,7435	11.541,42

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
ENERGIA E ÁGUA		MÊS	6,00	350,00	2.100,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		MÊS	6,00	175,00	1.050,00

DIVERSOS
DESCRIÇÃO		UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
OUTROS		MÊS	6,00	1.500,00	9.000,00

			TOTAL GERAL		121.290,80

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = (ADMIN. DA OBRA) / (VALOR DA OBRA)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA = R$ 121.290,80
VALOR DA OBRA = R$ 2.356.483,58
TAXA ADM = (121.290,80)/(2.356.483,58) = 5,14%

ITEM - 2.1
A= 3,0 x 6,0 = 18,00 m2

ITEM - 2.2
Mês - 06 - prazo de execução de cada trecho

ITEM - 2.3
Mês - 06 - prazo de execução de cada trecho

ITEM - 2.4
Unid= 02 conteiner ( escritório e almoxarifado)

ITEM - 2.5
H=(24,00 hs x 2,0 (dias) = 48,0 hs

ITEM - 2.6
Unid= 4,0 ( um ensaio para cada trecho)

TRECHO 01 - SANTA RITA
PRIMEIRA CAMADA

ITEM - 3.1.1 - Pintura de ligação
A= Área pavimentada do trecho = 8.252,00 m2

ITEM - 3.1.2 - CBUQ
T=( Área das Ruas a serem pavimentada conforme projeto) x (espessura do pavimento =3,00 cm) X (o peso especifico do CBUQ =2,4 T/M3)
T= (8.252,00 X 0,03 X 2,4) = 594,14 t

ITEM - 3.1.3 - Transporte
T= distância da refinaria de Betim(MG) até usina de João Neiva (ES)
Distancia rodoviaria pavimentada = 599,00 km
t=(0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 599) + (0,488X0) + 44,119 = 291,50

ITEM - 3.1.1.1 -CAP 50/70
A= (área pavimentada x espessura ) x (taxa de CAP 50/70 t/m3 = 0,1400 t/m3)
A= 8.252,00 x 0,03 x 0,1400 = 34,66 t

ITEM - 3.1.1.2 - Emulsão RR-1C - E
A= (área pavimentada ) x (taxa de RR-1C - E = 0,0004 t/m2)
A= 8.252,00 x 0,0004 = 3,30 t

ITEM - 3.1.1.3 - Bonificação
% = percentual do somatório de valor do (CM -30 + CAP 50/70 + RR-1C-E)

ITEM - 3.1.1.4 - Transporte do CM-30
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

ITEM - 3.1.1.5 - TR-301-00 (massa asfaltica)
Distancia entre a usina de João Neiva (ES) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 150 km
T=(0,998XP + 1,037XR + 7,687) = (0,998 X 150,00 + 1,037 X 0 + 7,687) = 157,39

ITEM - 3.1.1.6 - Transporte RR 1C - E
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

SEGUNDA CAMADA

ITEM - 3.2.1 - Pintura de ligação
A= Área pavimentada do trecho = 8.252,00 m2

ITEM - 3.2.2 - CBUQ
T=( Área pavimentada) x (espessura do pavimento =3,00 cm) X ( peso esp CBUQ =2,4 T/M3)
T= (8.252,00 X 0,03 X 2,4) = 594,14 t

ITEM - 3.2.3 - Transporte
T= distância da refinaria de Betim(MG) até usina de João Neiva (ES)
Distancia rodoviaria pavimentada = 599,00 km
t=(0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 599) + (0,488X0) + 44,119 = 291,50

ITEM - 3.2.1.1 -CAP 50/70
A= (área pavimentada x espessura ) x (taxa de CAP 50/70 t/m3 = 0,1400 t/m3)
A= 8.252,00 x 0,03 x 0,1400 = 34,66 t

ITEM - 3.2.1.2 - Emulsão RR-1C - E
A= (área pavimentada ) x (taxa de RR-1C - E = 0,0004 t/m2)
A= 8.252,00 x 0,03 x 0,0004 = 3,30 t

ITEM - 3.2.1.3 - Bonificação
% = percentual do somatório de valor do (CM -30 + CAP 50/70 + RR-1C-E)

ITEM - 3.2.1.4 - Transporte do CM-30
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

ITEM - 3.2.1.5 - TR-301-00 (massa asfaltica)
Distancia entre a usina de João Neiva (ES) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 150 km
T=(0,998XP + 1,037XR + 7,687) = (0,998 X 150,00 + 1,037 X 0 + 7,687) = 157,39

ITEM - 3.2.1.6 - Transporte RR 1C - E
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM - 3.3.1 - Meio-fio
Q= = Trechos de reparo = 60,0 m

ITEM - 3.3.2 - Remoção e reassentamento de blocos de concreto
Q= Áreas de reparo = 290,00 m2

ITEM 3.3.1 - Escavação manual
V= 2,0 m3

ITEM - 3.3.4 - Escavação mecânica ao longo do trecho para correção de solo tipo borrachudo.
V= (área de retirada dos blocos com media de 0,40 m de profund.) = 290,00 x 0,40 = 116,00 m3

ITEM - 3.3.5 - Solo brita
V= volume escavado = 290,00 0,40 = 116,00 m3

ITEM - 3.3.6 - Compactação do solo brita
VB= 116,00 m3

ITEM - 3.3.7 - Reparos de caixa coletoras
Q= 6,00 unid

ITEM 3.3.8 - Cavaletes para sinalização
Q= 6,00 unid					Q

ITEM - 4.3.9 - Pescoso de poço de visita ao longo do trecho
Q= = 18,0 unid

ITEM - 4.3.10 - Limpesa com carro pipa ao longo do trecho a ser paavimentado
A= 8.252,00 m2

ITEM - 3.3.11 - Espalhamento de bota fora = (volume escavado) = 116,00 m3

TRECHO 02 - NOSSA SENHORA DA PENHA
PRIMEIRA CAMADA

ITEM - 4.1.1 - Pintura de ligação
A= Área pavimentada do trecho = 7.273,00 m2

ITEM - 4.1.2 - CBUQ
T=( Área das Ruas a serem pavimentada conforme projeto) x (espessura do pavimento =3,00 cm) X (o peso especifico do CBUQ =2,4 T/M3)
T= (8.252,00 X 0,03 X 2,4) = 594,14 t

T= (7.273,00 X 0,03 X 2,4) = 523,65 t

ITEM - 4.1.3 - Transporte
T= distância da refinaria de Betim(MG) até usina de João Neiva (ES)
Distancia rodoviaria pavimentada = 599,00 km
t=(0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 599) + (0,488X0) + 44,119 = 291,50

ITEM - 4.1.1.1 -CAP 50/70
A= (área pavimentada x espessura ) x (taxa de CAP 50/70 t/m3) = 0,1400 t/m3)
A= 7.273,00,00 x 0,03 x 0,1400 = 30,55 t

ITEM - 4.1.1.2 - Emulsão RR-1C - E
A= (área pavimentada ) x (taxa de RR-1C - E = 0,0004 t/m2)
A= 7.273,00 x 0,0004 = 2,91 t

ITEM - 4.1.1.3 - Bonificação
% = percentual do somatório de valor do (CM -30 + CAP 50/70 + RR-1C-E)

ITEM - 4.1.1.4 - Transporte do CM-30
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

ITEM - 4.1.1.5 - TR-301-00 (massa asfaltica)
Distancia entre a usina de João Neiva (ES) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 150 km
T=(0,998XP + 1,037XR + 7,687) = (0,998 X 150,00 + 1,037 X 0 + 7,687) = 157,39

ITEM - 4.1.1.6 - Transporte RR 1C - E
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

SEGUNDA CAMADA

ITEM - 4.2.1 - Pintura de ligação
A= Área pavimentada do trecho = 7.273,00 m2

ITEM - 4.2.2 - CBUQ
T=( Área das Ruas a serem pavimentada conforme projeto) x (espessura do pavimento =3,00 cm) X (o peso especifico do CBUQ =2,4 T/M3)
T= (7.273,00 X 0,03 X 2,4) = 523,65 t

ITEM - 4.2.3 - Transporte
T= distância da refinaria de Betim(MG) até usina de João Neiva (ES)
Distancia rodoviaria pavimentada = 599,00 km
t=(0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 599) + (0,488X0) + 44,119 = 291,50

ITEM - 4.2.1.1 -CAP 50/70
A= (área pavimentada x espessura ) x (taxa de CAP 50/70 t/m3) = 0,1400 t/m3)
A= 7.273,00,00 x 0,03 x 0,1400 = 30,55 t

ITEM - 4.2.1.2 - Emulsão RR-1C - E
A= (área pavimentada ) x (taxa de RR-1C - E = 0,0004 t/m2)
A= 7.273,00 x 0,0004 = 2,91 t

ITEM - 4.2.1.3 - Bonificação
% = percentual do somatório de valor do (CM -30 + CAP 50/70 + RR-1C-E)

ITEM - 4.2.1.4 - Transporte do CM-30
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

ITEM - 4.2.1.5 - TR-301-00 (massa asfaltica)
Distancia entre a usina de João Neiva (ES) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 150 km
T=(0,998XP + 1,037XR + 7,687) = (0,998 X 150,00 + 1,037 X 0 + 7,687) = 157,39

ITEM - 4.2.1.6 - Transporte RR 1C - E
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM - 4.3.1 - Meio-fio
Q= = Trechos de reparo = 15,0 m

ITEM - 3.3.2 - Remoção e reassentamento de blocos de concreto
Q= Áreas de reparo = 225,00 m2

ITEM 4.3.1 - Escavação manual
V= 1,50 m3

ITEM - 4.3.4 - Escavação mecânica ao longo do trecho para correção de solo tipo borrachudo.
V= (área de retirada dos blocos com media de 0,40 m de profund.) = 225,00 x 0,40 = 90,00 m3

ITEM - 4.3.5 - Solo brita
V= volume escavado = 225,00 0,40 = 90,00 m3

ITEM - 4.3.6 - Compactação do solo brita
VB= 90,00 m3

ITEM - 4.3.7 - Reparos de caixa coletoras
Q= 3,00 unid

ITEM 4.3.8 - Cavaletes para sinalização
Q= 6,00 unid

ITEM - 4.3.9 - Pescoso de poço de visita ao longo do trecho
Q= = 18,0 unid

ITEM - 4.3.10 - Limpesa com carro pipa ao longo do trecho a ser paavimentado
A= 7.273,00 m2

ITEM - 4.3.11 - Espalhamento de bota fora = (volume escavado) = 90,00 m3

TRECHO 03 - CENTRO/NOVA ALIANÇA
PRIMEIRA CAMADA

ITEM - 5.1.1 - Pintura de ligação
A= Área pavimentada do trecho = 3.958,00 m2

ITEM - 5.1.2 - CBUQ
T=( Área das Ruas a serem pavimentada conforme projeto) x (espessura do pavimento =3,00 cm) X (o peso especifico do CBUQ =2,4 T/M3)
T= (3.958,00 X 0,03 X 2,4) = 284,98 t

ITEM - 5.1.3 - Transporte
T= distância da refinaria de Betim(MG) até usina de João Neiva (ES)
Distancia rodoviaria pavimentada = 599,00 km
t=(0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 599) + (0,488X0) + 44,119 = 291,50

ITEM - 5.1.1.1 -CAP 50/70
A= (área pavimentada x espessura ) x (taxa de CAP 50/70 t/m3) = 0,1400 t/m3)
A= 3.958,00,00 x 0,03 x 0,1400 = 16,62 t

ITEM - 5.1.1.2 - Emulsão RR-1C - E
A= (área pavimentada ) x (taxa de RR-1C - E = 0,0004 t/m2)
A= 3958,00 x 0,0004 = 1,58 t

ITEM - 5.1.1.3 - Bonificação
% = percentual do somatório de valor do (CM -30 + CAP 50/70 + RR-1C-E)

ITEM - 5.1.1.4 - Transporte do CM-30
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

ITEM - 5.1.1.5 - TR-301-00 (massa asfaltica)
Distancia entre a usina de João Neiva (ES) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 150 km
T=(0,998XP + 1,037XR + 7,687) = (0,998 X 150,00 + 1,037 X 0 + 7,687) = 157,39

ITEM - 5.1.1.6 - Transporte RR 1C - E
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

SEGUNDA CAMADA

ITEM - 5.2.1 - Pintura de ligação
A= Área pavimentada do trecho = 3.958,00 m2

ITEM - 5.2.2 - CBUQ
T=( Área das Ruas a serem pavimentada conforme projeto) x (espessura do pavimento =3,00 cm) X (o peso especifico do CBUQ =2,4 T/M3)
T= (3.958,00 X 0,03 X 2,4) = 284,98 t

ITEM - 5.2.3 - Transporte
T= distância da refinaria de Betim(MG) até usina de João Neiva (ES)
Distancia rodoviaria pavimentada = 599,00 km
t=(0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 599) + (0,488X0) + 44,119 = 291,50

ITEM - 5.2.1.1 -CAP 50/70
A= (área pavimentada x espessura ) x (taxa de CAP 50/70 t/m3) = 0,1400 t/m3)
A= 3.958,00,00 x 0,03 x 0,1400 = 16,62 t

ITEM - 5.2.1.2 - Emulsão RR-1C - E
A= (área pavimentada ) x (taxa de RR-1C - E = 0,0004 t/m2)
A= 3958,00 x 0,0004 = 1,58 t

ITEM - 5.2.1.3 - Bonificação
% = percentual do somatório de valor do (CM -30 + CAP 50/70 + RR-1C-E)

ITEM - 5.2.1.4 - Transporte do CM-30
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

ITEM - 5.2.1.5 - TR-301-00 (massa asfaltica)
Distancia entre a usina de João Neiva (ES) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 150 km
T=(0,998XP + 1,037XR + 7,687) = (0,998 X 150,00 + 1,037 X 0 + 7,687) = 157,39

ITEM - 5.2.1.6 - Transporte RR 1C - E
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM - 5.3.1 - Meio-fio
Q= = Trechos de reparo = 524 m

ITEM - 5.3.2 - Remoção e reassentamento de blocos de concreto
Q= Áreas de reparo = 10,00 m2

ITEM 5.3.1 - Escavação manual
V= 2,00 m3

ITEM - 5.3.4 - Escavação mecânica ao longo do trecho para correção de solo tipo borrachudo.
V= (área com media de 0,40 m de profund.) = 729,00 x 0,40 = 291,60 m3

ITEM - 5.3.5 - Solo brita
V= volume escavado = 729,00 X 0,40 = 291,60 m3

ITEM - 5.3.6 - Compactação do solo brita
VB= 291,60 m3

ITEM - 5.3.7 - Reparos de caixa coletoras
Q= 4,00 unid

ITEM - 5.3.8 - Cavaletes para sinalização
Q= 6,00 unid

ITEM - 5.3.9 - Pescoso de poço de visita ao longo do trecho
Q= = 5,0 unid

ITEM - 5.3.10 - Limpesa com carro pipa ao longo do trecho a ser paavimentado
A= 3.229,00 m2

ITEM - 5.3.11 - Espalhamento de bota fora = (volume escavado) = 291,60 m3

TRECHO 04 - VILA NOVA
PRIMEIRA CAMADA

ITEM - 6.1.1 - Pintura de ligação
A= Área pavimentada do trecho = 3.759,00 m2

ITEM - 6.1.2 - CBUQ
T=( Área das Ruas a serem pavimentada conforme projeto) x (espessura do pavimento =3,00 cm) X (o peso especifico do CBUQ =2,4 T/M3)
T= (3.759,00 X 0,03 X 2,4) = 270,,65 t

ITEM - 6.1.3 - Transporte
T= distância da refinaria de Betim(MG) até usina de João Neiva (ES)
Distancia rodoviaria pavimentada = 599,00 km
t=(0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 599) + (0,488X0) + 44,119 = 291,50

ITEM - 6.1.1.1 -CAP 50/70
A= (área pavimentada x espessura ) x (taxa de CAP 50/70 t/m3) = 0,1400 t/m3)
A= 3.759,00,00 x 0,03 x 0,1400 = 15,79 t

ITEM - 6.1.1.2 - Emulsão RR-1C - E
A= (área pavimentada ) x (taxa de RR-1C - E = 0,0004 t/m2)
A= 3.759,00 x 0,0004 = 1,50 t

ITEM - 6.1.1.3 - Bonificação
% = percentual do somatório de valor do (CM -30 + CAP 50/70 + RR-1C-E)

ITEM - 6.1.1.4 - Transporte do CM-30
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

ITEM - 6.1.1.5 - TR-301-00 (massa asfaltica)
Distancia entre a usina de João Neiva (ES) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 150 km
T=(0,998XP + 1,037XR + 7,687) = (0,998 X 150,00 + 1,037 X 0 + 7,687) = 157,39

ITEM - 6.1.1.6 - Transporte RR 1C - E
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

SEGUNDA CAMADA

ITEM - 6.1.1 - Pintura de ligação
A= Área pavimentada do trecho = 3.759,00 m2

ITEM - 6.1.2 - CBUQ
T=( Área das Ruas a serem pavimentada conforme projeto) x (espessura do pavimento =3,00 cm) X (o peso especifico do CBUQ =2,4 T/M3)
T= (3.759,00 X 0,03 X 2,4) = 270,,65 t

ITEM - 6.1.3 - Transporte
T= distância da refinaria de Betim(MG) até usina de João Neiva (ES)
Distancia rodoviaria pavimentada = 599,00 km
t=(0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 599) + (0,488X0) + 44,119 = 291,50

ITEM - 6.1.1.1 -CAP 50/70
A= (área pavimentada x espessura ) x (taxa de CAP 50/70 t/m3) = 0,1400 t/m3)
A= 3.759,00,00 x 0,03 x 0,1400 = 15,79 t

ITEM - 6.1.1.2 - Emulsão RR-1C - E
A= (área pavimentada ) x (taxa de RR-1C - E = 0,0004 t/m2)
A= 3.759,00 x 0,0004 = 1,50 t

ITEM - 6.1.1.3 - Bonificação
% = percentual do somatório de valor do (CM -30 + CAP 50/70 + RR-1C-E)

ITEM - 6.1.1.4 - Transporte do CM-30
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

ITEM - 6.1.1.5 - TR-301-00 (massa asfaltica)
Distancia entre a usina de João Neiva (ES) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 150 km
T=(0,998XP + 1,037XR + 7,687) = (0,998 X 150,00 + 1,037 X 0 + 7,687) = 157,39

ITEM - 6.1.1.6 - Transporte RR 1C - E
Distancia entre a refinaria de Betim(MG) até Vila Valério(ES) por rodovia pavimentada= 428 km
T= (0,413XP + 0,488XR + 44,119) = (0,413 X 428,00 + 0,488 X 0 + 44,119) = 220,88

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM - 5.3.1 - Meio-fio
Q= = Trechos de reparo = 50 m

ITEM - 5.3.2 - Remoção e reassentamento de blocos de concreto
Q= Áreas de reparo = 480,00 m2

ITEM 5.3.1 - Escavação manual
V= 2,50 m3

ITEM - 5.3.4 - Escavação mecânica ao longo do trecho para correção de solo tipo borrachudo.
V= (área com media de 0,40 m de profund.) = 480,00 x 0,40 = 192,00 m3

ITEM - 5.3.5 - Solo brita
V= volume escavado = 480,00 x 0,40 = 192,00 m3

ITEM - 5.3.6 - Compactação do solo brita
VB= 192,00 m3

ITEM - 5.3.7 - Reparos de caixa coletoras
Q= 3,00 unid

ITEM - 5.3.8 - Cavaletes para sinalização
Q= 6,00 unid

ITEM - 5.3.9 - Pescoso de poço de visita ao longo do trecho
Q= = 5,0 unid

ITEM - 5.3.10 - Limpesa com carro pipa ao longo do trecho a ser paavimentado
A= 3.759,00 m2

ITEM - 5.3.11 - Espalhamento de bota fora = (volume escavado) = 192,00 m3

NEIVALDO FREGONA
ENGº CIVIL - CREA - 4292/D